## Iperka
I-P-E-R-K-A
Effizientes Arbeiten im Alltag und in Projekten
Auftragstitel:
Name:
Datum:

## Informieren
Informieren
Alle allgemeine Informationen einsammeln. Weiss ich was mein Auftrag ist? Weiss ich was Ziel dieses Auftrages ist? Was ist die Ausgangslage? Was für Lösungsansätze bestehen schon oder wurden schon versucht?
Pos | Thema | Beschreibung/Resultat
10 | Datenbank | Eine Datenbank auf MSSQL Basis, für die Auswertung des WSUS
20 | Updates | Ein Update muss nur einmal aufgenommen werden, ein Update kann den Status Approved oder Declined haben. Der Status muss veränderbar sein.
30 | Product Classes | Eine Produktklasse muss nur einmal aufgenommen werden, Produktklassen sollten hinzugefügt und gelöscht
40 | Firmenliste | Eine Liste die aufzeigt welche Kunden, welche Updatesgruppen zugweisen sind. Die Liste muss veränder und erweiterbar sein.
50 | Suche | Es muss nach einem Update gesucht werden können, die Suche sollte aufzeigen in welcher Gruppe das Update Approved wurde und wann.
60 | Benutzer-oberfläche | Es wäre gut wenn das ganze über eine Benutzeroberfläche gemacht werden kann.
70 | Auswertung | Ein Automatismus muss vorhanden sein, der die Kunden mit den jeweiligen Updates ausgibt. Dieser Automatismus soll durch eine Benutzerinteraktion ausgeführt werden.
80
90
100
110
120
130
140
150
160

## PlanenInVarianten
Planen in Varianten
Alles kann auf verschiedenen Wegen gelöst werden. Dies ist nicht die Detailplanung; diese gehört zur Realisierung.
Es geht darum noch möglichst lange die Helikopter-Sicht zu behalten und nicht schon sich auf den einen Weg einzuschliessen. Seit ein bisschen Fantasievoll. Zu einer Variante gehören Immer: Beschreibung, Pro/Kontra, Aufwand/Kostenschätzung, Grobe Zeitplanung
Variante 1
Beschreibung
MSSQL / PHP
Pro | Kontra
Habe schon Erfahrung mit dieser Kombination. Durch PHP kann das GUI über das Webinterface gestaltet werden. | Auf dem Server muss der PHP Interpreter installiert werden.
Aufwand/Kostenschätzung
Grobe Zeitplanung
Variante 2
Beschreibung
MSSQL /Java
Pro | Kontra
Habe Erfahrung mit Java. Das GUI wäre eine JAR Datei. | Keine Erfahrung mit Java und MSSQL Kombination. Um die Datei auszuführen, muss jeweils der Java Client installiert sein.
Aufwand/Kostenschätzung
Grobe Zeitplanung
Variante 3
Beschreibung
MSSQL / VBA
Pro | Kontra
Man kann die bereits vorhandene Excel Datei als Vorlage benutzen. Der Code befindet sich in der Excel Datei. | Wenig Erfahrung mit VBA
Aufwand/Kostenschätzung
Grobe Zeitplanung

## Entscheiden
Entscheiden
Nun haben wird die Varianten ausgelotet und der Entscheider ist nun dran.
Es gibt die Möglichkeit eine Variante zu wählen, weitere Informationen einzuholen, oder eine neu Variante (oft eine Mischung von vorhergehenden Varianten) zu erstellen.
Enscheid
Begründung Entscheid
Entscheider
Name
Datum
Unterschrift

## Realisieren
Realisieren
Der Entscheid ist gefallen. Für die Umsetzung muss vielleicht zuerst eine Detail-Phase, also genaue Abklärungen, durchgeführt werden bevor man loslassen kann. Natürlich ist jetzt auch eine Detail-Planung zwingend notwendig. Bei Projekten, die länger als einen Monat dauern würde ich den Entscheider die Planung nochmals abnehmen lassen.
Checkliste Projektaufgleisung:
Pos | Beschreibung | Braucht es | Erledigt
10 | Habe ich alle Informationen, die ich brauche um eine Detail-Planung und -Konzept zu erstellen
20 | Wie komme ich zu den Informationen
30 | Detail-Planung
40 | Detail-Konzept
50 | Ressourcen Informiert
60 | Ziel-Publikum informiert (und somit ins Boot geholt)
70 | Kann ich das Projekt in Phasen einteilen (Vereinfacht die Übersichtlichkeit)
80 | Kenne ich die Muss und Soll-Kriterien? Werden die Muss Kriterien in der Planung und dem Konzept auch wirklich alle erfüllt.
90 | Meilensteine Setzen: Abnahmen, Informationen an Auftraggeber, Phasen Abschluss
100 | Muss/Wunsch-Kriterien in Tabelle (siehe "Kontrollieren") auflisten. Bei grossen Arbeiten nochmals vom Auftraggeber abnehmen lassen.
110
120
130
140
150
160
170
180
190

## Kontrollieren
Kontrollieren
Wurden alle Muss-Kriterien in geplanter Zeit und geplantem Aufwand realisiert?
Kriterien
Muss | Soll | Beschreibung | Erfüllt
x |  | Zeitplanung eingehalten
x |  | Alles Aufgeräumt, Entsorgt, Abgelegt, Dokumentiert

## Auswerten
Auswerten
War das Projekt aus Sicht Auftraggeber erfolgreich?
Ja | Nein
Begründung
War das Projekt aus Sicht Projektleiter erfolgreich?
Ja | Nein
Begründung
War das Projekt aus Sicht Ziel-Gruppe erfolgreich?
Ja | Nein
Begründung
Was kann nächstes Mal besser gemacht werden
(Gemeinschaftlich erarbeiten, da alle schlussendlich daraus lernen sollen)